## Sheet1
Project Name: | ABC Test
Project Start: | 2025-01-10
Current Date: | 2025-02-26
Weeks in Progress: | 7
[6 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13
Task | Project Lead | Start Date | End Date | Days | Progress | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Planning Stage
Requirement Gathering | Tarun Ahlawat | 2025-01-10 | 2025-02-28 | 49 | 100%
Process Mapping & Analysis | Radhika Sharma | 2025-01-19 | 2025-03-29 | 69 | 50%
Requirement Documentation | Manohar Kumar | 2025-02-07 | 2025-03-26 | 47 | 85%
Stakeholder Review/Sign-off | Shreya Singh | 2025-02-22 | 2025-03-28 | 34 | 100%
Execution Stage
Solution Design Finalization | Ram Arora | 2025-03-02 | 2025-04-03 | 32 | 45%
Development Kickoff | Priyesh Bajaj | 2025-03-22 | 2025-05-21 | 60 | 65%
Test Case Preparation & QA | Siddhi Agarwal | 2025-03-30 | 2025-05-09 | 40 | 80%
User Acceptance Testing (UAT) | Aayush Bhardwaj | 2025-04-06 | 2025-05-31 | 55 | 90%
Go-Live Preparation & Support | Charvi Madan | 2025-04-15 | 2025-06-05 | 51 | 25%
Review Stage
Project Review Meeting | Rohit Sharma | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 32 | 45%
Final Documentation Compilation | Navya Kakkar | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 60 | 55%
Formal Project Closure | Sanjeev Mohanty | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 55 | 65%
Note on B3: Notes: Insert Start Date